## Plan de Riesgos
RIESGOS | [6 empty] | PLAN DE CONTENCIÓN |  | PLAN DE CONTINGENCIA
Nº | Descripción del Riesgo | Fecha | Posibles Consecuencias | PR | IMP | Nivel del Riesgo | ESTRATEGIAS | Responsable | ESTRATEGIAS
1 | Falta de tiempo | Final de semestre/parciales | La falta de estructuracion del proyecto | 80% | 20% | 40% | Apoyo entre los integrantes | Todos | Trabajar fines de semana
2 | Ausencia de un miembro del equipo | Cualquier momento | La sobre carga de trabojo para otros miembros | 20% | 20% | 4% | Distribución del trabajo extra | Todos | Presentar los aportes de cada integrante presente
3 | Perdida de avances | Cualquier momento | La mala estructuracion del proyecto | 30% | 70% | 21% | Tener un respaldo en la nube | Todos | Trabajar para recuperar lo perdido
4 | Base de datos mal estructurada | Final de semestre/parciales | La mala estructuracion del proyecto | 40% | 40% | 40% | Probar la base de datos | Viridiana Ortiz Vivanco | Ayudar al integrante
5 | Documentacion mal estructurada | Final de semestre/parciales | La mala estructuracion del proyecto | 40% | 40% | 30% | Verificar la documentacion | Alberto Plata Gonzales | Ayudar al integrante
6 | Codificacion mal estructurada | Final de semestre/parciales | La mala estructuracion del proyecto | 40% | 60% | 100% | Probar el programa | Alexis Serrano Montero y Edgar Martin Garcia | Ayudar al integrante
7 | Diseño erroneo | Final de semestre/parciales | La mala estructuracion del proyecto | 40% | 10% | 10% | Verificar el diseño | Edgar Guillermo Sanchez Huerta | Ayudar al integrante
8 | Actualizacion de la problematica de la empresa | Cualquier momento | Perdida de tiempo | 10% | 80% | 90% | Estar al tanto de las nuevas tecnologias y noticias en el campo de la investigacion del proyecto | Todos | Hacer pequeñas pero constantes actualizaciones al proyecto
9 | Perdida de equipos de computo | Cualquier momento | Menos productividad | 30% | 15% | 15% | Verificar los sistemas de computo para que no se estropeen | Todos | Hacer el trabajo en alguna otra computadora donde se cumplan los requisitos
10 | Falta de recursos | Cualquier momento | Perdida de tiempo y productividad | 10% | 20% | 10% | Hacer un estudio a fondo de las herramientas a utilizar | Todos | Buscar alternativas a la herramienta faltante
11 | Falta de conocimientos | Cualquier momento | Menos productividad | 50% | 50% | 50% | Estar en constante aprendizaje de las herramientasa a utilizar y sus posibles actualizaciones | Todos | Tomar cursos y capacitacion de las herramientas en las cuales se carece de conocimiento
12 | Ataque informatico | Cualquier momento | Perdida de datos | 30% | 60% | 80% | Respaldar todos los datos e implementar seguridad | Programadores | Remontar el servicio web
13 | desastre natural | Cualquier momento | Perdida de datos y material | 50% | 50% |  | Hacer backup del proyecto | Ninguno | Generar nuevas herramientas (si alguna herramienta se perdio) ó trabajar con otros medios
14 | Problemas en el equipo | Cualquier momento | Perdida de tiempo y eficiencia | 20% | 20% |  | Comunicacion en equipo | Todos | Buscar alternativas de trabajo para mejorar la experiencia de equipo
15 | Perdida de un integrante | Cualquier momento | Perdida de eficiencia y retraso | 6% | 16% |  | Comunicacion en equipo | Todos | Buscar miembros alternativos
16 | fondos insuficientes | Cualquier momento | Retraso y hasta cancelacion del proyecto | 50% | 60% |  | Busqueda de constantes inversionistas | Project manager
17 | Mucha tarea | Cualquier momento | Perdida de tiempo | 80% | 87% |  | Apoyo entre los integrantes | Todos | Trabajar mas en la tarea
18 | Falta de documentacion | Cualquier momento | Desinformacion sobre el planteamiento del problema | 20% | 20% |  | Integrar la comunicacion de equipo | Analista y diseñador | Verificar la documentacion si se hacen cambios a las tecnologias utilizadas
19 | Actualizacion de las tecnologias y o desaparicion | Cualquier momento | Malfunciones en el proyecto y migracion de datos a otras tecnologias | 30% | 60% |  | usar tecnologias clasicas | Programadores